## Slide 1: Réunion planning commissioning Linac THOMX
26/11/21

## Slide 2: Bilan de la semaine écoulée
Mesure stabilité laser en début de semaine en pointé, réduite par la suite mercredi
Les hublots laser retirés, le faisceau est devenu très instable  il faut capoter et garder le hublot (+ extinction des pompes primaires ?)
Transport laser 114 uJ -> 50 uJ (défocalisation du laser + optimiser timing dans impulsion RF)
Alignement (EG) bon en début de semaine en bougeant les solenoïdes, En bougeant le hublot les alignements ont changé, jeudi mise en place des steerers, besoin de reprise en faisceau. Faire le point avec Viktor.
Cyclage des dipoles et des quadrupoles. Reste un rémanent d’environ 20 Gauss pour les dipoles.
Documents mesures des jauges envoyés
Contrôle radioprotection jeudi : retour sous un mois

## Slide 3: Planning semaine suivante
Lundi / Mardi : Fermeture casemate
  Développement interface Alexandre
  Alignement Solénoïdes (3 méthodes), prises de données (HG, EG, CB), éteindre la section, passage des superviseurs LRI en fin d’après-midi
Mercredi : Fermeture casemate
  Tests sur les redpitayas (HG, VC, KD) + photodiode
Jeudi / Vendredi :
  Energie en fonction des deux phases canon et section (HG, SC, MJ, MO) Fermeture casemate
  Vendredi pour une demi-journée : Intervention de Patrick Alexandre sur les EPs. Ouverture casemate.

## Slide 4: Actions futures
Réfléchir à la méthode pour annuler le champ du dipôle
Valeurs de charge différentes entre Faraday Cup et ICTs : finir etalonnage propre des systèmes
Réunion mesures de charge à prévoir
Etudes additionnelles sur jauges et mu metal en cours
Vannes en faisceau  Besoin intervention Nourredine et tests à planifier avec Bruno